## Slide 1
Gracias
Proceso de Gestión de Proyectos
Notes: En este 1er separador se debe incluir el tema de la presentación y la primera lámina debe ser siempre esta (color amarillo) , no usar lamina de otro color, ya que este es el color que identifica a Empresa. No retirar los pequeños cuadrados que aparecen en esta lamina, ya que estos son parte de la nueva identidad corporativa. Solo se debe usar la letra arial, de 60 puntos. No usar otra letra ni tampoco con efecto cursiva.

## Slide 2
Contenido
Objetivo y alcance del proceso
Términos y definiciones
Roles y responsabilidades
Entradas y salidas del proceso
Descripción del proceso
5.1 Subprocesos
5.2 Actividades
5.3 Tareas
6. Métricas del proceso
7. Artefactos del proceso
8. Historial de revisiones

## Slide 3
1. Objetivo y alcance del proceso
Notes: Todas las laminas separadoras de temas deben tener como tipografía la letra Arial y la fuente debe ser 60. No retirar los pequeños cuadrados que aparecen en esta lamina, ya que estos son parte de la nueva identidad corporativa. Solo se debe usar la letra arial, de 60 puntos. No usar otra letra ni tampoco con efecto cursiva.

## Slide 4
Objetivo y alcance del proceso
Objetivo
Elevar las ventas de la empresa TravelPeruExpress, publicitar sus servicios a través de la página web y automatizar el proceso de compra y reserva de estos servicios.
Alcance
La plataforma web debe ser capaz de mostrar los paquetes, promociones de viajes, tours de turismo interno, registro de clientes, venta de viajes nacionales, internacionales y reserva de alojamiento en los hoteles socios de TravelPeruExpress.

## Slide 5
2. Términos y definiciones
Notes: Todas las laminas separadoras de temas deben tener como tipografía la letra Arial y la fuente debe ser 60. No retirar los pequeños cuadrados que aparecen en esta lamina, ya que estos son parte de la nueva identidad corporativa. Solo se debe usar la letra arial, de 60 puntos. No usar otra letra ni tampoco con efecto cursiva.

## Slide 6
Términos y definiciones
# | Términos | Definiciones
1 | Comité Operativo | El equipo de trabajo asignado para las revisiones de status del proyecto, el cual incluye al cliente, al analista Líder y demás integrantes que se crean convenientes.
2 | Reunión general del servicio | Reunión del gerente de fábrica con los coordinadores de proyectos, analistas líderes y gestores de procesos.
3 | Reunión de equipo de trabajo | Reunión del analista líder con el equipo de trabajo a su cargo.
4 | Kick off Meeting – Interno | Presentación usada en la reunión interna del lanzamiento del proyecto.
5 | Kick off Meeting – Externo | Presentación usada en la reunión con el cliente, en la cual se realiza el lanzamiento del proyecto.
6 | Informe de estado del proyecto | Informe mediante el cual los analistas líderes o responsables informan el avance y los riesgos de sus proyectos.
7 | Relatorio del proyecto | Documento usado durante el cierre del proyecto para presentar los puntos resaltantes y negativos del proyecto.
8 | LMR (Lista Maestra de requerimientos) | Describe los requerimientos de usuario, requerimiento de servicios, diccionario de atributos, diccionario de valores y sus usuarios.

## Slide 7
3. Roles y responsabilidades
Notes: Todas las laminas separadoras de temas deben tener como tipografía la letra Arial y la fuente debe ser 60. No retirar los pequeños cuadrados que aparecen en esta lamina, ya que estos son parte de la nueva identidad corporativa. Solo se debe usar la letra arial, de 60 puntos. No usar otra letra ni tampoco con efecto cursiva.

## Slide 8
Roles y responsabilidades
Analista de pruebas
Jefe de proyecto
Analista
Lidera el equipo de desarrollo del proyecto
Trabaja en comunicación permanente con el Jefe de Proyecto
En conjunto con el equipo de trabajo realiza el Plan del Proyecto
Informa sobre el estado del proyecto en reunión de analistas
Realiza la relatoría del proyecto
Ejecutar las funciones de testing para cada uno de los modulos del proyecto
Verificar el cumplimiento de operatividad de los requerimientos propuestos al cliente.
Detectar los problemas que surjan en la ejecución de las pruebas proveyendo las alternativas que lo lleven a la mejor solución posible.
Analizar el control de calidad del desarrollo de los sistemas asociados al servicio
Garantizar el cumplimiento de las normas y estándares de calidad pertinentes.
Realizar auditorías de calidad durante el desarrollo del sistema
Revisa y aprueba el Plan de Gestión del Proyecto
Participa en el kick off meeting externo
Informa sobre el avance del proyecto al comité gerencial
Dirige las reuniones del servicio
Representa a Empresa ante el cliente
Informa sobre el estado del proyecto en comité operativo
Proponer acciones para la mejora continua.

## Slide 9
Roles y responsabilidades
Desarrollador
Documentador
Realizar la gestión y digitalización de documentos.
Clasificar y ordenar en forma óptima la documentación física y electrónica.
Suministrar los documentos solicitados.
Llevar el control de las actualizaciones de los documentos.
Proponer sugerencias para la mejora de la documentación.
Participar en el diseño técnico del sistema.
Efectuar la programación cumpliendo con los estándares.
Participar en la definición del Documento Prototipo del sistema.
Escribir y ejecutar el código necesario para la realización del proyecto.
Diseñar, probar y corregir el código del proyecto.
Realizar pruebas hasta garantizar que el programa esté libre de errores.
Elaborar manuales operativos y especificaciones técnicas del proyecto.
Participar en el diseño técnico del sistema.
Efectuar la programación cumpliendo con los estándares.
Participar en la definición del Documento Prototipo del sistema.
Analista de configuración
Realiza el seguimiento del estado de las fases del desarrollo del proyecto (versiones) y sus cambios (control de versiones).
Responsable de la integración de los módulos del proyecto en un solo producto.
Propone requerimientos al proyecto con el fin de optimizarlo.
Analizar el control de calidad del desarrollo de los sistemas asociados al servicio
Proponer y optimizar puntos de control en el desarrollo de los sistemas del servicio
Garantizar el cumplimiento de las normas y estándares de calidad pertinentes con el fin de garantizar la eficacia del desarrollo del sistema.

## Slide 10
4. Entradas y salidas del proceso
Notes: Todas las laminas separadoras de temas deben tener como tipografía la letra Arial y la fuente debe ser 60. No retirar los pequeños cuadrados que aparecen en esta lamina, ya que estos son parte de la nueva identidad corporativa. Solo se debe usar la letra arial, de 60 puntos. No usar otra letra ni tampoco con efecto cursiva.

## Slide 11
Entradas y salidas del proceso
Entradas: - Ficha de Datos
Propuesta Aprobada
Proceso de Gestión de Proyectos
Salidas: - Plan del Proyecto
Entregables comprometidos

## Slide 12
5. Proceso de Gestión de Proyectos
  5.1 Subprocesos
Notes: Todas las laminas separadoras de temas deben tener como tipografía la letra Arial y la fuente debe ser 60. No retirar los pequeños cuadrados que aparecen en esta lamina, ya que estos son parte de la nueva identidad corporativa. Solo se debe usar la letra arial, de 60 puntos. No usar otra letra ni tampoco con efecto cursiva.

## Slide 13
Subprocesos del Proceso de Gestión de Proyectos
Cierre
(3) Jefe de proyecto
LA, OM
Jefe de proyecto
Planificación
(1) Jefe de proyecto
Plan del Proyecto
Detalle
subprocesos
Ejecución, Seguimiento y Control
(2) Jefe de proyecto
Plantillas
Archivos del Proyecto
Gestor de la Demanda
Propuesta Aprobada

## Slide 14
# | Rol del Responsable | Nombre del Subproceso | Descripción del Subproceso | Herramientas
1 | Jefe de proyecto | Planificación | En esta etapa se crea el Plan del Proyecto, el cual debe ser aprobado por el Gestor de Demanda a través de un Acta de Reunión, dando así conformidad al plan y viso para el inicio del proyecto. De existir observaciones al Plan, estas quedaran registradas en un acta de reunión. | Plantillas: Plan del Proyecto WBS Cronograma de proyecto Registro de Riesgos Acta de Reunión LMR
2 | Jefe de proyecto | Ejecución, Seguimiento y Control | En esta etapa, se ejecuta el “Plan del Proyecto” y se realizan las actividades de seguimiento sobre lo planificado. El Jefe de proyecto realiza la asignación de trabajo semanal al equipo de trabajo. Los Analistas realizan el trabajo encomendado. El seguimiento se realiza bajo el esquema de reuniones, efectuándose el control de cambios al Plan del Proyecto de ser necesario. | Plantillas: LMR Informe de actividades Registro de riesgos Solicitud de cambios a requerimientos Matriz de entregables Plan semanal Informe de estado Seguimiento a cronogramas Acta de reuniones Cuadro de seguimiento a reuniones CheckList de Agenda a reuniones
Regresar
Subprocesos del Proceso de Gestión de Proyectos

## Slide 15
# | Rol del Responsable | Nombre del Subproceso | Descripción del Subproceso | Herramientas
3 | Jefe de proyecto | Cierre del Proyecto | En esta etapa se elabora el acta de aceptación y cierre del Proyecto, el cual debe ser aprobada por el Gestor de Demanda. Se registran las oportunidades de mejora y las lecciones aprendidas, seguidamente se elabora y expone el relatorio del Proyecto. Se archivan todos los entregables del proyecto y se hace la entrega al Gestor de la Demanda | Plantillas: Acta de Aceptación y Cierre del Proyecto Relatorio del Proyecto Matriz de entregables Oportunidades de mejora Lecciones Aprendidas
Regresar
Subprocesos del Proceso de Gestión de Proyectos

## Slide 16
5. Proceso de Gestión de Proyectos
  5.2 Actividades
Notes: Todas las laminas separadoras de temas deben tener como tipografía la letra Arial y la fuente debe ser 60. No retirar los pequeños cuadrados que aparecen en esta lamina, ya que estos son parte de la nueva identidad corporativa. Solo se debe usar la letra arial, de 60 puntos. No usar otra letra ni tampoco con efecto cursiva.

## Slide 17
Actividades del Subproceso de Planificación
Conformidad al Plan del Proyecto
(3) Jefe de proyecto
Acta de Reunión
Kick off meeting - interno
(4) Analista
Acta de Reunión
Si
No
Regresar
Gestor de la Demanda
Planeamiento
(1) Analista
Plan del Proyecto
Detalle actividades
Aprobado
Kick off meeting - externo
(5) Jefe de proyecto
Acta de Reunión
Revisión, Ajustes
(2) Jefe de proyecto
Acta de Reunión
Acta de reunión de inicio del proyecto
Ejecución, Seguimiento y Control
Propuesta Aprobada

## Slide 18
# | Rol del Responsable | Nombre de la Actividad | Descripción de la Actividad | Herramientas
1 | Analista | Planeamiento | El objetivo de esta etapa es la elaboración del Plan del Proyecto. | Plantilla de Plan del Proyecto.
2 | Jefe de proyecto | Revisión, Ajustes | En esta etapa el Jefe de proyecto revisa el Plan del Proyecto conjuntamente con el analista, registrando sus observaciones en acta de reunión, que justificarán las modificaciones y/o correcciones respectivas. | CheckList de Agenda de reuniones. -Plantilla de Acta de reunión
3 | Jefe de proyecto | Conformidad al Plan de Gestión del Proyecto | En esta etapa el Jefe de proyecto da la conformidad al Plan del Proyecto quedando registrada en Acta de Reunión. | Acta de reunión
4 | Analista | Kick off meeting - interno | Es la reunión de inicio del proyecto, donde se informa al equipo de desarrollo sobre el proyecto y la estrategia para afrontarlo. | Plantillas: Presentación kick off meeting – interno Acta de reunión
5 | Jefe de proyecto | Kick off meeting - externo | En esta reunión se informa al cliente sobre el proyecto y la estrategia para afrontarlo, se obtiene el compromiso y se explica el esquema de trabajo. | Plantillas: Presentación kick off meeting – externo Acta de reunión
Regresar
Actividades del Subproceso de Planificación

## Slide 19
5. Proceso de Gestión de Proyectos
  5.3 Tareas
Notes: Todas las laminas separadoras de temas deben tener como tipografía la letra Arial y la fuente debe ser 60. No retirar los pequeños cuadrados que aparecen en esta lamina, ya que estos son parte de la nueva identidad corporativa. Solo se debe usar la letra arial, de 60 puntos. No usar otra letra ni tampoco con efecto cursiva.

## Slide 20
Tareas de la Actividad de Planeamiento
Estimación de Esfuerzo
(2) Analista
Plantilla Plan del Proyecto
Elaboración del cronograma
(3) Analista
Plantilla Plan del Proyecto
Jefe de proyecto
Definir el Alcance del Proyecto
(1) Analista
Plantilla Plan del Proyecto
Regresar
Detalle
tareas
Definición de la Organización del Proyecto
(4) Analista
Plantilla Plan del Proyecto
Elaboración de los planes de soporte
(5) Analista
Plantilla Plan del Proyecto
Plan del Proyecto
Gestor de la demanda
Propuesta Aprobada
Revisión y ajustes
(6) Jefe de proyecto
Plantilla Plan del Proyecto

## Slide 21
# | Rol del Responsable | Nombre de la Tarea | Descripción de la Tarea | Herramientas
1 | Analista | Definir alcance del proyecto | El alcance del proyecto se define mediante el acuerdo de un conjunto de entregables del proyecto según las actividades involucradas en el Proceso de Gestión de Proyecto. En esta actividad se actualiza el artefacto Lista Maestra de Requerimientos de acuerdo a la información que se levantará en reuniones de coordinación. | Plantillas: WBS Matriz de entregables LMR
2 | Analista | Estimación de esfuerzo | Se estima el tamaño del proyecto en forma de esfuerzo, tanto por roles como por etapas. | Proceso de estimaciones
3 | Analista | Elaboración de cronograma | Primero se genera el cronograma detallado tomando como base la plantilla predefinida. | Plantilla de cronograma de proyecto
4 | Analista | Definición de la organización del proyecto | Definición de los responsables de la ejecución del proyecto. Además de mapear los procesos del MRPL comprometido por el proyecto en el Directorio de Proyectos del servicio. | Plantillas: Sección del Plan de Gestión del Proyecto Directorio de Proyectos
5 | Analista | Elaboración de los planes de soporte | Se definen los planes de soporte: gestión de riesgos, gestión de comunicaciones, gestión integrada de proyectos, gestión de la configuración, gestión de requerimientos de cambios, gestión de calidad, gestión de seguimiento del proyecto, gestión del cronograma. | Secciones de la plantilla Plan de Gestión del Proyecto
6 | Jefe de proyecto | Revisión y Ajustes | En esta etapa el Jefe de proyecto revisa el Plan del Proyecto conjuntamente con el analista, quedando evidenciado en acta de reunión incluyendo las observaciones identificadas. | Plantilla acta de reunión
Regresar
Tareas de la Actividad de Planeamiento

## Slide 22
5. Proceso de Gestión de Proyectos
  5.2 Actividades
Notes: Todas las laminas separadoras de temas deben tener como tipografía la letra Arial y la fuente debe ser 60. No retirar los pequeños cuadrados que aparecen en esta lamina, ya que estos son parte de la nueva identidad corporativa. Solo se debe usar la letra arial, de 60 puntos. No usar otra letra ni tampoco con efecto cursiva.

## Slide 23
Actividades del Subproceso de Ejecución, Seguimiento y Control
Regresar
Detalle actividades
Repositorio de proyecto
Cierre
Planificación
Acta de reunión de inicio del proyecto
Plan del Proyecto
Generación de Informe de Estado
(3) Analista
Plan semanal
Revisión de Informes de Estado
(4) Jefe de proyecto
Artefactos de gestión
Reunión del comité ejecutivo interno
(9) Analista
Artefactos de gestión
Comité Operativo
(5) Jefe de proyecto
Artefactos de gestión
Reunión General del Servicio
(7) Analista
Acta de Reunión
Asignar trabajo
(1) Jefe de proyecto
Plan semanal
Ejecutar trabajo asignado
(2) Equipo de Trabajo
Plan semanal
Procesar cambios al proyecto
(10) Jefe de proyecto
Plan de Gestión del Proyecto
Seguimiento del proyecto
(8) Jefe de proyecto
Acta de Reunión
Reunión de Coordinadores
(6) Analista
Acta de Reunión

## Slide 24
# | Rol del Responsable | Nombre de la Actividad | Descripción de la Actividad | Herramientas
1 | Jefe de proyecto | Asignar Trabajo | Jefe de proyecto prepara el plan semanal apoyándose en la plantilla de Plan semanal, seguidamente asigna tareas a los miembros del equipo de trabajo. | Plantilla de Plan Semanal
2 | Equipo de Trabajo | Ejecutar trabajo asignado | El equipo realiza el trabajo que le fue asignado, produciendo entregables comprometidos. La aceptación de los entregables principales son formalizados mediante actas de reunión (en caso se requiera con el cliente), o en las actas de comités con el cliente. Cada miembro del equipo reporta el tiempo empleado en las actividades que realizó, en el Informe de Actividades diariamente. Adicionalmente, durante la ejecución del proyecto realizan reuniones de trabajo con el cliente según se requiera. | Plantillas: Actas de reunión Cuadro de seguimiento de reuniones Informe de actividades
3 | Analista | Generación de Informe de Estado | Analista prepara la agenda de acuerdo al checklist de agenda de reuniones y registra y/o actualiza la reunión en el cuadro de seguimiento de reuniones, así mismo prepara la información necesaria para ejecutar la reunión de equipo de trabajo (por proyecto), entiéndase el cronograma del proyecto entre otros necesarios según lo requiera el proyecto. En esta reunión realizada quincenal, el Analista revisa el estado del proyecto con el personal asignado al mismo, - Luego prepara el informe de estado del proyecto, el cual debe también incluir las métricas del proyecto y se concluye con el Acta de Reunión. | Plantillas: -CheckList de agenda a reuniones Cuadro de seguimiento a reuniones Registro de riesgos Tablero de Métricas (del proyecto). Informe de estado Acta de Reunión
Actividades del Subproceso de Ejecución, Seguimiento y Control
Regresar

## Slide 25
# | Rol del Responsable | Nombre de la Actividad | Descripción de la Actividad | Herramientas
4 | Jefe de proyecto | Revisión de Informes de Estado | -Jefe de proyecto prepara la agenda de acuerdo al checklist de agenda de reuniones y registra y/o actualiza la reunión en el cuadro de seguimiento de reuniones. - Los analistas a su cargo informan la situación de los proyectos y riesgos presentados, de forma semanal y/o cuando la situación lo requiera. Luego, el Jefe de proyecto consolida la información expuesta por los Analistas del proyecto, en un solo informe a nivel de coordinación y se actualizan de requerirse, los artefactos de gestión por proyecto (riesgos, pendientes, métricas). | Plantillas: -CheckList de agenda a reuniones Cuadro de seguimiento a reuniones -Registro de riesgos de la coordinación. Tablero de métricas de la coordinación. Acta de Reunión.
5 | Jefe de proyectos | Comité Operativo | - Coordina y prepara la agenda de acuerdo al checklist de agenda de reuniones y registra y/o actualiza la reunión en el cuadro de seguimiento de reuniones y prepara el acta de reunión preliminar a ser revisada por el comité operativo (incluye al cliente). De requerirse la presentación de status del proyecto, este será el Informe de Estado modificado considerando las secciones de interés para el cliente. En la reunión se presenta y revisa con el cliente, el acta de reunión preliminar. Es de frecuencia semanal y cuando la situación lo requiera. Se actualizaran las plantillas que correspondan según sea el resultado de la reunión. | Plantillas: -CheckList de agenda a reuniones Cuadro de seguimiento a reuniones Acta de Reunión. Registro de riesgos actualizado.
Actividades del Subproceso de Ejecución, Seguimiento y Control
Regresar

## Slide 26
# | Rol del Responsable | Nombre de la Actividad | Descripción de la Actividad | Herramientas
6 | Analista | Reunión de coordinadores | El Analista se reúne con el equipo de proyecto con el objetivo de analizar el servicio desde la perspectiva de cada proyecto. -Los coordinadores de proyectos informan sobre la situación de los proyectos y riesgos presentados, de forma semanal y/o cuando la situación lo requiera. | Plantillas: -CheckList de agenda a reuniones Cuadro de seguimiento a reuniones - Acta de Reunión.
7 | Analista | Reunión General de Analista | -Los Analistas informan sobre la situación de los proyectos y riesgos presentados, de forma mensual y/o cuando la situación lo requiera. Luego, el Analista consolida la información expuesta, en un solo informe a nivel de servicio y se actualizan de requerirse, los artefactos de gestión por proyecto (riesgos, pendientes, métricas). | Plantillas: -CheckList de agenda a reuniones Cuadro de seguimiento a reuniones Registro de riesgos del servicio. Tablero de métricas del servicio.
8 | Jefe de proyecto | Seguimiento del proyecto | - El Jefe del proyecto se reúne con el cliente con el objetivo de analizar el servicio desde la perspectiva del proyecto - Esta reunión es de frecuencia quincenal o a requerimiento de ambas partes. | Plantillas: Acta de Reunión.
Actividades del Subproceso de Ejecución, Seguimiento y Control
Regresar

## Slide 27
# | Rol del Responsable | Nombre de la Actividad | Descripción de la Actividad | Herramientas
9 | Jefe de proyecto | Reunión interno | El Jefe de proyecto se reúne semanalmente con el Analista, Analista de pruebas, Analista de Configuración y otros de requerirse, en conjunto, revisan la información correspondiente al servicio (métricas, riesgos, pendientes, problemas). | Plantillas: Tablero de métricas del servicio Registro de riesgos del servicio.
10 | Jefe de Proyecto | Procesar cambios al proyecto | El cambio se procesa según el Proceso de cambios de configuración y de requerimientos. | Solicitud de cambios a requerimientos
Actividades del Subproceso de Ejecución, Seguimiento y Control
Regresar

## Slide 28
5. Proceso de Gestión de Proyectos
  5.2 Actividades
Notes: Todas las laminas separadoras de temas deben tener como tipografía la letra Arial y la fuente debe ser 60. No retirar los pequeños cuadrados que aparecen en esta lamina, ya que estos son parte de la nueva identidad corporativa. Solo se debe usar la letra arial, de 60 puntos. No usar otra letra ni tampoco con efecto cursiva.

## Slide 29
Actividades del Subproceso de Cierre
Generar Baselines(condiciones a cumplir)
(3) Gestor de la demanda
Matriz de entregables
Regresar
Elaborar acta de aceptación y cierre del proyecto
(1) Jefe de Proyecto
Acta de cierre del proyecto
Detalle actividades
Elaborar y revisar el relatorio del proyecto
(2) Analista
Relatorio del proyecto
Repositorio de proyecto
Ejecución, seguimiento y Control
Repositorio de proyecto
Gerencia de Servicio Empresa

## Slide 30
# | Rol del Responsable | Nombre de la Actividad | Descripción de la Actividad | Herramientas
1 | Jefe de Proyecto | Elaborar acta de aceptación y cierre del proyecto | El jefe de proyecto elabora el acta de aceptación y cierre del proyecto. El cliente y Jefe de proyecto revisan y acuerdan la versión final del acta de aceptación y cierre que luego es entregada al cliente. | Plantilla Acta de cierre del proyecto
2 | Analista | Elaborar y revisar el relatorio del proyecto | El Analista elabora el relatorio del proyecto en base a la plantilla respectiva. El relatorio del proyecto es presentado en la reunión de informe general del servicio. Durante el relatorio se analiza el resultado del proyecto. Se consignan las brechas entre los planes y los resultados reales. Se registra un resumen de las Lecciones Aprendidas, Buenos Ejemplos y Oportunidades de Mejora, que se han procesado en el proyecto. Se registra un resumen de la evaluación del personal y una encuesta de satisfacción del cliente. | Plantilla Relatorio del proyecto
3 | Gestor de demanda | Proceso de Gestión de Configuración - Realizar Control de Cambios a Baselines | - Genera baselines de los entregables del proyecto de acuerdo al Proceso de Gestión de Configuración – Subproceso Realizar Control de Cambios a Baselines. | Plantilla Matriz de entregables Proceso de Gestión de configuración.
Regresar
Actividades del Subproceso de Cierre

## Slide 31
6. Métricas del proceso
Notes: Todas las laminas separadoras de temas deben tener como tipografía la letra Arial y la fuente debe ser 60. No retirar los pequeños cuadrados que aparecen en esta lamina, ya que estos son parte de la nueva identidad corporativa. Solo se debe usar la letra arial, de 60 puntos. No usar otra letra ni tampoco con efecto cursiva.

## Slide 32
Métricas del proceso
- Exposición al riesgo

## Slide 33
7. Artefactos del proceso
Notes: Todas las laminas separadoras de temas deben tener como tipografía la letra Arial y la fuente debe ser 60. No retirar los pequeños cuadrados que aparecen en esta lamina, ya que estos son parte de la nueva identidad corporativa. Solo se debe usar la letra arial, de 60 puntos. No usar otra letra ni tampoco con efecto cursiva.

## Slide 34
Artefactos del proceso
# | Artefacto | Subproceso | Actividad | Tarea
1 | Plan de Gestión del Proyecto | Ejecución | Planeamiento | 
2 | Plantilla WBS |  |  | 
3 | Cronograma de proyecto interno |  |  | 
4 | Presentación kick off meeting – interno |  |  | 
5 | Presentación kick off meeting – externo |  |  | 
6 | Matriz de entregables de proyectos internos | Ejecución, seguimiento y control |  | 
7 | Registro de riesgos |  |  | 
8 | Seguimiento de cronogramas |  |  | 
9 | Plan Semanal |  |  | 
10 | Tablero Seguimiento de Pendientes Hoja de Trabajo |  |  | 
11 | Tablero Seguimiento de Pendientes |  |  | 
12 | Checklist de agenda de reuniones |  |  | 

## Slide 35
Artefactos del proceso
# | Artefacto | Suproceso | Actividad | Tarea
13 | Informe de estado – Proyecto interno | Ejecución, seguimiento y control |  | 
14 | Informe de estado – Hoja de Trabajo |  |  | 
15 | Cuadro seguimiento de reuniones |  |  | 
16 | Informe de actividades |  |  | 
18 | Acta de reunión |  |  | 
19 | Relatorio de proyecto | Cierre |  | 
20 | Acta de cierre de proyecto |  |  | 
21 | Formato Oportunidad de Mejora |  |  | 
22 | Formato Propuesta de Lección Aprendida |  |  | 

## Slide 36
8. Historial de Revisiones
Notes: Todas las laminas separadoras de temas deben tener como tipografía la letra Arial y la fuente debe ser 60. No retirar los pequeños cuadrados que aparecen en esta lamina, ya que estos son parte de la nueva identidad corporativa. Solo se debe usar la letra arial, de 60 puntos. No usar otra letra ni tampoco con efecto cursiva.

## Slide 37
Historial de revisiones
# | Versión | Fecha | Autor / Rol | Estado | Responsable de revisión y/o aprobación / Rol
1 | 0.1 | 09-09-2018 | Carlos Sanchez | Revisado | David Barrera
2 |  |  |  |  | 
3 |  |  |  |  | 
4 |  |  |  |  | 
5 |  |  |  |  | 
6 |  |  |  |  |