## Plantilla
EPM-Informe Avance Quincenal Proyecto v0.1 PP-PMC
Informe de Avance Quincenal
¦
[21 empty] | 1 Quincena del |  |  |  | 2018-08-28 |  |  |  | al | 2018-09-12
Jefe de Proyecto: |  |  |  |  | David Barrera Garay
Situación Actual
ID | Descripción |  |  |  |  | Situación Actual | [9 empty] | Próximas Acciones | [9 empty] | Responsable | [5 empty] | Fecha fin
1 | Plan de Proyecto PP-PMC |  |  |  |  | Culminado | [9 empty] | Aprobacion por el Usuario reunión externa | [9 empty] | David Barrera | [5 empty] | 2018-09-12
2 | Cronograma de Actividades PP-PMC |  |  |  |  | Culminado | [9 empty] | Aprobacion por el Usuario reunión externa | [9 empty] | Ángel Becerra | [5 empty] | 2018-09-06
3 | Actas de reunión-seguimineto |  |  |  |  | Culminado | [9 empty] | Espera de la siguiente reunión en la fecha 12 de septiembre del 2018 | [9 empty] | Carlos Sánchez | [5 empty] | 2018-09-06
4 | Proceso de Gestión de proyectos PP-PMC |  |  |  |  | Culminado | [9 empty] | Aprobacion por el Usuario reunión externa | [9 empty] | Ángel Becerra | [5 empty] | 2018-09-11
5 | Registro de Riesgos PP-PMC |  |  |  |  | Culminado | [9 empty] | Aprobacion por el Usuario reunión externa | [9 empty] | Robert Segura | [5 empty] | 2018-09-09
6 | Flujo Presupuestal |  |  |  |  | Culminado | [9 empty] | Elaborar LMR Proyecto Programado | [9 empty] | Robert Segura | [5 empty] | 2018-09-11
7 | Informe de Avance Quincenal |  |  |  |  | Culminado | [9 empty] | Aprobacion por el Usuario reunión externa | [9 empty] | Eliú Toscano | [5 empty] | 2018-09-12
8 | Documento de aceptación de entregables |  |  |  |  | Culminado | [9 empty] | Espera del reconocimiento por parte del cliente de la aceptación y entrega o rechazo del entregable | [11 empty] | Denisse Luque |  |  |  | 2018-09-12
9 | Plan de Seguimiento del proveedor |  |  |  |  | Culminado | [9 empty] | seguimineto de los entregables y reuniones | [9 empty] | David Barrera | [5 empty] | 2018-09-11
Riesgos
Número | Descripción | [6 empty] | Impacto | Probabilidad | Estrategia |  | Plan de Acción | [6 empty] | Dueño del Riesgo |  |  | Status
1 | Poca disponibilidad de recursos de los participantes del proyecto | [6 empty] | 1 | 0.1 | Mitigar |  | Facilitar recursos a los participantes. (internet) | [6 empty] | Robert Segura |  |  | Abierto
2 | Poco tiempo para la culminación del Proyecto | [6 empty] | 5 | 0.5 | Mitigar |  | Seguimiento constante. Elaborar Plan de Contingencia | [6 empty] | David Barrera |  |  | Abierto
3 | Salida del personal por trabajo o universidad | [6 empty] | 4 | 0.3 | Mitigar |  | Comprometer a los participantes. Sustitucion temporal de integrante | [6 empty] | Robert Segura |  |  | Ocurrido
4 | Poca experiencia del personal puede afectar la calidad de los productos | [6 empty] | 2 | 0.1 | Eliminar |  | Capacitar a los integrantes en Gestión y en Web | [6 empty] | Ángel Becerra |  |  | Abierto
Problemas
ID | Problema | [12 empty] | Acción tomada / Alternativa de solución | [17 empty] | Status
1 | Se detectó faltas a las reuniones de algunos integrantes por motivos laborales | [12 empty] | Se creó un repositorio para que puedan cumplir con los trabajos asignados y se creyó grupos en redes sociales (facebook y WhatsApp) para informales los temas desarrollados en las reuniones | [17 empty] | Resuelto
2 | Se canceló la reunión programada para el 11/09/2018 | [12 empty] | La reunión se postergó para el 12/09/2018 | [17 empty] | Resuelto
Areas de Oportunidad (Qué se puede mejorar / Estrategias)
1 | Revisión mas continuo del Repositorio
2 | Participación activa de los stakeholders durante el proyecto.
Control de Avance
PP-PMC | [17 empty] | Avance (%)
Entregable | [5 empty] | Inicio |  | Fin |  |  | % Planificado |  | % Real |  | %Desviación |  |  | Mes |  | % Planificado |  |  | % Real |  | % Desviación | [5 empty] | Corte
1 | Plan de Proyecto PP-PMC |  |  |  |  | 2018-08-15 |  | 2018-08-28 |  |  | 100% |  | 100% |  | 0% |  |  | 2018-08-15 |  | 100% |  |  | 80% |  | -20% | [5 empty] | 2014-01-26
2 | Cronograma de Actividades PP-PMC |  |  |  |  | 2018-09-06 |  | 2018-09-06 |  |  | 100% |  | 100% |  | 0% |  |  | 2018-08-15 |  | 100% |  |  | 95% |  | -5%
3 | Actas de reunión interna |  |  |  |  | 2018-08-30 |  | 2018-08-30 |  |  | 100% |  | 100% |  | 0% |  |  | 2018-08-15 |  | 100% |  |  | 100% |  | 0% | [5 empty] | Real
4 | Proceso de Gestión de proyectos PP-PMC |  |  |  |  | 2018-09-04 |  | 2018-09-05 |  |  | 100% |  | 100% |  | 0% |  |  | 2018-08-15 |  | 100% |  |  | 80% |  | -20% | [5 empty] | 455%
5 | Registro de Riesgos PP-PMC |  |  |  |  | 2018-08-31 |  | 2018-08-31 |  |  | 100% |  | 100% |  | 0% |  |  | 2018-08-15 |  | 100% |  |  | 100% |  | 0%
6 | Flujo Presupuestal |  |  |  |  | 2018-08-29 |  | 2018-08-29 |  |  | 100% |  | 100% |  | 0% |  |  | 2018-08-15 |  | 100% |  |  | 100% |  | 0% | [5 empty] | Planificado
7 | Informe de Avance Quincenal |  |  |  |  | 2018-09-10 |  | 2018-09-10 |  |  | 100% |  | 100% |  | 0% |  |  | 2018-08-15 |  | 100% |  |  | 100% |  | 0% | [5 empty] | 700%
8 | Documento de aceptación de entregables |  |  |  |  | 2018-09-12 |  | 2018-09-12 |  |  | 100% |  | 100% |  | 0% |  |  | 2018-08-15
9 | Plan de Seguimiento del proveedor |  |  |  |  | 2018-09-04 |  | 2018-09-04 |  |  | 100% |  | 100% |  | 0% |  |  | 2018-08-15 | [12 empty] | Desviación
-245%
Fechas Clave
ID | Hito | [11 empty] | Fecha
1 | inicio del proyecto | [11 empty] | 2018-09-15
2 | Disponibilidad de la universidad para utilizar el cubículo | [11 empty] | 2018-09-06
Control de Cambios (Impacto en costo y plazo)
No Aplica
Control Presupuestal
Presupuesto Actual | [16 empty] | Ahorros / Sobrecostos Proyectos
Presupuesto Base |  |  |  | Cambios Autorizados |  |  | Presupuesto Actual |  |  |  |  | Cambios por Autorizar |  |  |  |  | Presupuesto Proyectado |  |  |  | Costo Total Proyectado | [5 empty] | Ahorro / Sobrecostos
13420.333 | [6 empty] | 13420.333 | [9 empty] | 13420.333 |  |  |  | 13420.333 | [5 empty] | 0
| 1 | Este primer informe de avance quincenal abarca desde el incio del proyecto hasta la primera presentación con el usuario
V.B.

## Tablas
Probabilidad | Status Problemas | Estrategia | Status | Integrantes
1 | Pendiente | Mitigar | Abierto | David Barrera
2 | Resuelto | Eliminar | Cerrado | Carlos Sánchez
3 | Cancelado | Aceptar | Ocurrido | Ángel Becerra
|  |  | Eliminado | Robert Segura
Eliú Toscano
Denisse Luque